## 1. PROGRAMA
[12 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2024-DIC-8
[12 empty] | REV.UPDI |  | 2025-ENE-5
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [11 empty] | Versión:1.2 |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Daniel Llumigusin, Richard Alban, Michelle Yanez
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre | [7 empty] | Enero |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | 5
1 | Reunion de Apertura | 1 |  | x | [8 empty] | Registro de asistencia de los participantes. Presentación formal del equipo de auditoría. Revisión de las pautas y metodologías aplicables para la auditoría de calidad. Validación de la agenda definida para las actividades de auditoría. Evaluación inicial del sistema de calidad implementado en el ecommerce. Definición de los canales de comunicación para la auditoría. Resolución de preguntas iniciales. |  | Michelle Yanez
2 | Aplicación de Estándares ISO/IEC 29119-5 | 2 |  |  | x | [7 empty] | Identificación y definición de palabras clave para el diseño de pruebas específicas. Desarrollo y estructuración de casos de prueba según criterios funcionales y de aceptación. Implementación de pruebas basadas en datos y palabras clave para garantizar cobertura |  | Richard Alban
3 | Reuniones de Seguimiento del Equipo Auditor | 3 |  |  |  | x | [6 empty] | Supervisión continua del progreso de la auditoría y cumplimiento del plan establecido. Evaluación detallada de información recopilada durante las actividades de verificación. Análisis preliminar de resultados para identificar desviaciones y oportunidades de mejora. |  | Daniel Llumigusin
4 | Elaboración del Informe Final de Auditoría | 4 |  |  |  |  | x | [5 empty] | Consolidación de hallazgos en relación con los criterios de auditoría establecidos. Registro de no conformidades, problemas identificados y puntos críticos del sistema. Presentación de conclusiones generales y recomendaciones específicas para mejorar los procesos de calidad. |  | Richard Alban
5 | Sesión de Cierre | 5 | [5 empty] | x |  |  |  |  | Confirmación del alcance y objetivos alcanzados durante la auditoría. Presentación oficial del informe final, destacando fortalezas y áreas de mejora. Revisión de buenas prácticas identificadas y posibles mejoras futuras. Resolución de problemas críticos observados durante la auditoría. Establecimiento de recomendaciones específicas para el fortalecimiento continuo de la calidad. |  | Michelle Yanez
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350
|  |  | Versión: | 2
|  |  | Date: | 2023-07-24
Auditor: Cristofer Basurto
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observacion
Testing | 2025-01-07 | 10:00 - 12:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Definición del enfoque general de pruebas, incluyendo niveles y tipos de pruebas. | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.1.2 | Fundamental para estructurar pruebas de UI con Selenium y pruebas BDD con Cucumber.
Testing | 2025-01-07 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Documentación detallada de la planificación de pruebas. | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.2.2 | Necesario para documentar escenarios Cucumber y casos de prueba Selenium.
Testing | 2025-01-07 | 15:30 - 17:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Identificación de características a probar basadas en requisitos. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.3.1 | Directamente relacionado con la sintaxis Gherkin de Cucumber.
Testing | 2025-01-08 | 09:00 - 11:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Configuración del entorno de pruebas | Michelle Yáñez | Daniel Llumigusin | 5.2.4 | Crítico para MongoDB y configuración de Selenium WebDriver.
Testing | 2025-01-08 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de elementos y comportamiento de la interfaz. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.3.2 | Fundamental para pruebas con Selenium en componentes React.
Testing | 2025-01-08 | 14:00 - 16:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de operaciones CRUD y consistencia de datos. | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.3.3 | Esencial para operaciones con MongoDB.
Testing | 2025-01-09 | 09:00 - 11:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de la interacción entre componentes. | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.3.4 | Necesario para React-MongoDB integration.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Evaluación del rendimiento del sistema. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.3.5 | Importante para tiempos de respuesta de MongoDB y rendering de React.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de vulnerabilidades y protección de datos. | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.3.6 | Crítico para transacciones de e-commerce.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Evaluación de la experiencia del usuario. | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.3.7 | Fundamental para interface de e-commerce.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación en diferentes navegadores y dispositivos. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.3.8 | Selenium puede automatizar pruebas cross-browser.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de recuperación ante fallos. | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.3.9 | Importante para manejo de sesiones y carritos de compra.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de diferentes configuraciones del sistema. | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.3.10 | Necesario para diferentes environments (dev, staging, prod).
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación del proceso de deployment. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.3.11 | Relevante para CI/CD pipeline.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Proceso de registro y seguimiento de defectos. | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.1 | Necesario para tracking de issues en pruebas automatizadas.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Regresión | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.2 | Cucumber y Selenium ideales para automatizar regresión.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de estándares de accesibilidad. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.3 | Importante para componentes React.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de múltiples idiomas y formatos. | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.4 | Relevante para internacionalización.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Evaluación bajo condiciones de carga. | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.5 | Crítico para MongoDB y React performance.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de endpoints y servicios. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.6 | Esencial para comunicación React-Backend.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Gestión de Sesiones | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.7 | Crítico para manejo de estados en React y tokens de sesión.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Funcionalidad de Negocio | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.8 | Fundamental para escenarios Cucumber de flujo de compra.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de listado y detalles de productos. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.9 | Importante para renderizado de componentes React y queries MongoDB.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Motor de Búsqueda | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.10 | Crítico para optimización de consultas MongoDB.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Proceso de Pago | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.11 | Esencial para integración con pasarelas de pago.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Sistema de Notificaciones | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.12 | Importante para confirmaciones de compra y estados de pedido.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Gestión de Stock | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.13 | Crítico para consistencia en MongoDB.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Control de Acceso | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.14 | Necesario para seguridad y autorización.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Generación de Informes | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.15 | Importante para dashboard administrativo.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Mecanismos de Caché | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.16 | Crucial para optimización de React y MongoDB.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Optimización para Buscadores | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.17 | Importante para React SSR/SSG.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Escalabilidad | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.18 | Crítico para arquitectura MongoDB.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Respaldo | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.19 | Esencial para datos en MongoDB.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Sistema de Monitoreo | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.20 | Importante para debugging y performance.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Gestión de Medios | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.21 | Relevante para catálogo de productos.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Enrutamiento | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.22 | Importante para React Router.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Lista de Deseos | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.23 | Necesario para experiencia de usuario.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Sistema de Reviews | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.24 | Importante para interacción de usuarios.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Sistema de Promociones | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.25 | Crítico para lógica de negocio.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Cálculo de Impuestos | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.26 | No se aplica al sistema aunque es esencial para cumplimiento legal.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Gestión de Direcciones | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.27 | Importante para proceso de checkout.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Historial de Pedidos | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.28 | Necesario para seguimiento de pedidos.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Gestión de Devoluciones | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.29 | Importante para servicio post-venta.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Soporte en Línea | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.30 | Relevante para atención al cliente.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Sistema de Suscripción | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.31 | Importante para marketing.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Exportación de Datos | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.32 | Necesario para reportes administrativos.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Gestión de Categorías | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.33 | Fundamental para organización del catálogo.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Gestión de Marcas | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.34 | Importante para navegación de productos.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Atributos de Producto | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.35 | Crucial para productos electrónicos.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Alertas de Inventario | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.36 | Importante para gestión de inventario.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Gestión de Garantías | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 5.4.37 | Esencial para productos electrónicos.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Comparador de Productos | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 5.4.38 | Útil para decisión de compra.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Cálculo de Envío | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.39 | Crítico para proceso de compra.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Pruebas de Generación de Facturas | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.40 | Necesario para cumplimiento fiscal.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación del registro de actividades de usuarios y sistema. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.41 | Fundamental para auditoría y seguridad. Las pruebas con Selenium pueden verificar que las acciones del usuario se registren correctamente, mientras que las pruebas BDD con Cucumber pueden validar los escenarios de logging en diferentes contextos de usuario. MongoDB debe mantener estos registros de manera eficiente.
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Verificación de la capacidad del sistema para manejar múltiples tiendas o vendedores. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 5.4.42 | Importante para escalabilidad del negocio. React debe manejar diferentes temas y configuraciones por tienda, mientras MongoDB debe implementar una estructura de datos que soporte el aislamiento entre tiendas. Las pruebas con Cucumber deben incluir escenarios que validen la separación correcta de datos y funcionalidades entre diferentes tiendas.

## PROGRAMA-EJM DE PROGRAMA_ACADEM
[23 empty] | Fecha de Emisión: |  |  |  | 2024-11-20
[23 empty] | REV.UPDI |  |  |  | 2024-01-08
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [22 empty] | Versión: |  |  |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de priebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES:
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  |  | Primer día de cada semana
|  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28
1 | Autenticación de Usuario | 1 | [26 empty] | Michelle Yanez
2 | Gestión de Productos | 2 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
3 | Carrito de Compras | 3 | [26 empty] | Richard Alban
4 | Proceso de Pago | 4 | [26 empty] | Michelle Yanez
5 | Panel de Administración | 5 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
6 | Seguridad | 6 | [26 empty] | Richard Alban
7 | Escalabilidad | 7 | [26 empty] | Michelle Yanez
8 | Rendimiento | 8 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
9 | Compatibilidad | 9 | [26 empty] | Richard Alban
10 | Usabilidad | 10 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
11 | Mantenibilidad | 11 | [26 empty] | Richard Alban
12 | Accesibilidad | 12 | [26 empty] | Michelle Yanez
13 | Respaldo y Recuperación de Datos | 13 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
14 | Disponibilidad | 14 | [26 empty] | Richard Alban
15
16
| NOMENCLATURA |  | Primer día de cada semana 1: Auditoría Interna; Primer día de cada semana 27: Revisión Académica de la Tutora
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: |  |  | Primer día de cada semana 6: Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Primer día de cada semana 6: FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: