## Cuaderno de Registro de tiempos
Ecommerce de productos electrónicos
Estudiantes: | Alban, Llumigusin, Yanez |  |  |  |  | Fecha: 26-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2567
Daniel 3 Cuadernos
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U | Richard 3 Cuadernos
2024-03-18 |  |  |  |  | Requisito 1 | Configuración Inicial | x | 1 | Michelle Resumen y Actas
2024-03-18 | 13:00 | 13:30 |  |  | Tarea 1 | Configurar repositorio GitHub - GitLab | x | 1
2024-03-18 | 13:30 | 14:30 |  |  | Tarea 2 | Instalar dependencias | x | 1
2024-03-18 | 14:30 | 15:00 |  |  | Tarea 3 | Configurar entorno de trabajo VSC | x | 1
2024-03-18 | 15:00 | 16:30 |  |  | Tarea 4 | Definir estructura del proyecto(Back y Front) | x | 1
2024-03-18 | 16:30 | 17:00 |  |  | Tarea 5 | Crear base de datos inicial | x | 1
2024-03-18 | 17:00 | 19:00 |  |  | Tarea 6 | Configurar autenticación básica | x | 1
2024-03-19 |  |  |  |  | Requisito 2 | Gestión de Usuarios | x | 2
2024-03-19 | 13:00 | 16:00 |  |  | Tarea 7 | Implementar API para registro de usuarios | x | 2
2024-03-20 | 13:00 | 15:00 |  |  | Tarea 8 | Validación de credenciales seguras | x | 2
2024-03-21 | 13:00 | 15:30 |  |  | Tarea 9 | Implementar inicio de sesión con JWT | x | 2
2024-03-22 | 13:00 | 15:00 |  |  | Tarea 10 | Crear lógica de recuperación de contraseña
2024-03-23 | 13:00 | 17:00 |  |  | Tarea 11 | Construir UI de registro, login y recuperacion de contraseña
2024-03-24 | 13:00 | 16:00 |  |  | Tarea 12 | Diseñar y desarrollar perfil de usuario
2024-03-25 |  |  |  |  | Requisito 3 | Gestión de Productos | x | 3
2024-03-26 | 13:00 | 15:00 |  |  | Tarea 13 | Crear modelo de productos en base de datos | x | 3
2024-03-27 | 13:00 | 15:00 |  |  | Tarea 14 | API para listar productos con detalles | x | 3
2024-03-28 | 13:00 | 16:00 |  |  | Tarea 15 | Implementar filtros para categoría, precio, etc.
2024-03-29 | 13:00 | 17:00 |  |  | Tarea 16 | Construir interfaz de lista y detalle de productos
2024-03-30 | 13:00 | 19:00 |  |  | Tarea 17 | Desarrollar panel de administracion para CRUD
2024-03-31 | 13:00 | 16:00 |  |  | Tarea 18 | Implementar subida de imágenes
2024-04-01 |  |  |  |  | Requisito 4 | Carrito de Compras | 5
2024-04-02 | 13:00 | 16:00 |  |  | Tarea 18 | Implementar lógica para agregar productos al carrito | 5 | 2
2024-04-03 | 13:00 | 15:40 |  |  | Tarea 19 | Crear API para obtener el contenido del carrito | 5 | 2
2024-04-04 | 13:00 | 16:00 |  |  | Tarea 20 | Permitir modificar cantidades y eliminar productos
2024-04-05 | 13:00 | 15:00 |  |  | Tarea 21 | Calcular subtotal y total automaticamente
2024-04-06 | 13:00 | 17:00 |  |  | Tarea 22 | Diseñar la UI del carrito de compras
2024-04-07 |  |  |  |  | Requisito 5 | Integración con Braintree | 6
2024-04-08 | 13:00 | 15:00 |  |  | Tarea 23 | Configuracion integracion con Braintree | 6 | 3
2024-04-09 | 13:00 | 15:30 |  |  | Tarea 24 | Implementar validación de tarjetas | 6 | 3
2024-04-10 | 13:00 | 16:00 |  |  | Tarea 25 | API para procesar pagos y confirmar transacción | 6 | 3
2024-04-11 | 13:00 | 15:00 |  |  | Tarea 26 | Diseñar la UI de pago | 6 | 3
2024-04-11 |  |  |  |  | Requisito 6 | Proceso de Pago
2024-04-11 | 13:00 | 17:00 |  |  | Tarea 27 | Integracion del Proceso de Pago
2024-04-11 | 13:00 | 16:00 |  |  | Tarea 28 | Intergaz de Usuario para el Pago
2024-04-11 | 13:00 | 13:20 |  |  | Pruebas | Pruebas Unitarias, Integración y Aceptación
2024-04-11 | 13:00 | 13:20 |  |  | Prueba 1 | Verificar el título de la página
2024-04-11 | 13:20 | 13:40 |  |  | Prueba 2 | Verificar el tiítulo de un Producto específico
2024-04-11 | 13:40 | 14:00 |  |  | Prueba 3 | Filtrar productos por categoría
2024-04-11 | 14:00 | 14:20 |  |  | Prueba 4 | Piltrar productos por precio
2024-04-11 | 14:20 | 14:40 |  |  | Prueba 5 | Agregar producto al carrito
2024-04-11 | 14:40 | 15:00 |  |  | Prueba 6 | Verificar cantidad total de productos
2024-04-11 | 15:00 | 15:20 |  |  | Prueba 7 | Verificar la funcionalidad de "Cargar más"
2024-04-11 | 15:20 | 15:40 |  |  | Prueba 8 | Verificar que un producto tiene imagen
2024-04-11 | 15:40 | 16:00 |  |  | Prueba 9 | Verificar que un producto tiene descripción
2024-04-11 | 16:00 | 16:20 |  |  | Prueba 10 | Resetear Filtros
2024-04-11 | 16:20 | 16:40 |  |  | Prueba 11 | Bad usage

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Requisito 1 | Configuración Inicial
Tarea 1 | Configurar repositorio GitHub - GitLab
Tarea 2 | Instalar dependencias
Tarea 3 | Configurar entorno de trabajo VSC
Tarea 4 | Definir estructura del proyecto(Back y Front)
Tarea 5 | Crear base de datos inicial
Tarea 6 | Configurar autenticación básica
Requisito 2 | Gestión de Usuarios
Tarea 7 | Implementar API para registro de usuarios
Tarea 8 | Validación de credenciales seguras
Tarea 9 | Implementar inicio de sesión con JWT
Tarea 10 | Crear lógica de recuperación de contraseña
Tarea 11 | Construir UI de registro, login y recuperacion de contraseña
Tarea 12 | Diseñar y desarrollar perfil de usuario
Requisito 3 | Gestión de Productos
Tarea 13 | Crear modelo de productos en base de datos
Tarea 14 | API para listar productos con detalles
Tarea 15 | Implementar filtros para categoría, precio, etc.
Tarea 16 | Construir interfaz de lista y detalle de productos
Tarea 17 | Desarrollar panel de administracion para CRUD
Tarea 18 | Implementar subida de imágenes
Requisito 4 | Carrito de Compras
Tarea 18 | Implementar lógica para agregar productos al carrito
Tarea 19 | Crear API para obtener el contenido del carrito
Tarea 20 | Permitir modificar cantidades y eliminar productos
Tarea 21 | Calcular subtotal y total automaticamente
Tarea 22 | Diseñar la UI del carrito de compras
Requisito 5 | Integración con Braintree
Tarea 23 | Configuracion integracion con Braintree
Tarea 24 | Implementar validación de tarjetas
Tarea 25 | API para procesar pagos y confirmar transacción
Tarea 26 | Diseñar la UI de pago
Requisito 6 | Proceso de Pago
Tarea 27 | Integracion del Proceso de Pago
Tarea 28 | Intergaz de Usuario para el Pago
Pruebas | Pruebas Unitarias, Integración y Aceptación
Prueba 1 | Verificar el título de la página
Prueba 2 | Verificar el tiítulo de un Producto específico
Prueba 3 | Filtrar productos por categoría
Prueba 4 | Piltrar productos por precio
Prueba 5 | Agregar producto al carrito
Prueba 6 | Verificar cantidad total de productos
Prueba 7 | Verificar la funcionalidad de "Cargar más"
Prueba 8 | Verificar que un producto tiene imagen
Prueba 9 | Verificar que un producto tiene descripción
Prueba 10 | Resetear Filtros
Prueba 11 | Bad usage

## Cuaderno de Defectos
Tipos de defectos
| 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 399
| 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno
| 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos
| 40 | Asignación | 80 | Función
Estudiantes | Alban, Llumigusin, Yanez | [5 empty] | Fecha | 2025-02-26
Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Ecoomerce de equipos electrónicos
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 1 |  | 100 |  | Configuración | Codificacion |  | 20 | SI
Descripción: | Configurar atuenticacion básica
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 2 |  | 30 |  | Codificiación | Codificacion |  | 40 | SI
Descripción: | Implementación inicio de sesión con JWT
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 3 |  | 90 |  | Diseño | Codificacion |  | 50 | SI
Descripción: | Construir interfaz de lista y detalle de productos
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 4 |  | 80 |  | Codificación | Codificación |  | 25 | SI
Descripción: | Implementar lógica para agregar productos al carrito
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 5 |  | 50 |  | Diseño | Diseño |  | 25 | SI
Descripción: | Diseñar la UI de pago
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 6 |  | 80 |  | Codificacion | Codificación |  | 60 | NO
Descripción: | Integración de Proceso de Pago
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 7 |  | 50 |  | Diseño | Diseño |  | 15 | SI
Descripción: | Interfaz de Usuario para el Pago
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 8 |  | 80 |  | Pruebas | Pruebas |  | 15 | SI
Descripción: | Pruebas de Filtrar productos por precio
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 9 |  | 80 |  | Pruebas | Codificacion |  | 8 | SI
Descripción: | Pruebas de agregar productos al carrito
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 10 |  | 40 |  | Pruebas | Pruebas |  | 110 | SI
Descripción: | Pruebas de validación de tarjetas de crédito
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-04-12 |  | 11 |  | 80 |  | Codificaion | Codificación |  | 31 | NO
Descripción: | Api para procesar pago y confirmar la trasaccion
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:

## Cuaderno de Trabajo
Ecoomerce de equipos electrónicos
Nombre: | Alban, Llumigusin, Yanez | [8 empty] | Fecha: | 2025-02-05
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-03-18 | Requisito 1 | 6:00 |  | 6:00 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:00 | 2:00
| Descripción | Configuración Inicial
2 | 2024-03-18 | Codificación | 0:30 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30
| Descripción | Configurar repositorio GitHub - GitLab
3 | 2024-03-18 | Codificación | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Instalar dependencias
4 | 2024-03-18 | Codificacion | 0:30 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30
| Descripción | Configurar entorno de trabajo VSC
5 | 2024-03-18 | Codificación | 1:30 |  | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30
| Descripción | Definir estructura del proyecto(Back y Front)
6 | 2024-03-18 | Codificación | 0:30 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30
| Descripción | Crear base de datos inicial
7 | 2024-03-18 | Codificacion | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Configurar autenticación básica
8 | 2024-03-19 | Requisito 2 | 14:30 |  | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 5:30 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 1:00
| Descripción | Gestión de Usuarios
9 | 2024-03-19 | Diseño | 3:00 |  | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00
| Descripción | Implementar API para registro de usuarios
10 | 2024-03-20 | Codificacion | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00
| Descripción | Validación de credenciales seguras
11 | 2024-03-21 | Codificación | 2:30 |  | 2:30 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Implementar inicio de sesión con JWT
12 | 2024-03-22 | Diseño | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00
| Descripción | Crear lógica de recuperación de contraseña
13 | 2024-03-23 | Codificación | 2:00 |  | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Construir UI de registro, login y recuperacion de contraseña
14 | 2024-03-24 | Codificación | 3:00 |  | 3:00 | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 3:30 | 2:00 | 3:30 | 2:00
| Descripción | Diseñar y desarrollar perfil de usuario
15 | 2024-03-25 | Requisito 3 | 20:00 |  | 20:00 | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 3:30 | 2:00 | 3:00 | 1:00
| Descripción | Gestión de Productos
16 | 2024-03-26 | Diseño | 2:00 |  | 2:00 | 3:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Crear modelo de productos en base de datos
17 | 2024-03-27 | Codificación | 2:00 |  | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | API para listar productos con detalles
18 | 2024-03-28 | Codificación | 3:00 |  | 3:00 | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 3:30 | 2:00 | 3:30 | 2:00
| Descripción | Implementar filtros para categoría, precio, etc.
19 | 2024-03-29 | Codificación | 4:00 |  | 4:00 | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 3:30 | 2:00 | 3:30 | 2:00
| Descripción | Construir interfaz de lista y detalle de productos
20 | 2024-03-30 | Codificación | 6:00 |  | 6:00 | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Desarrollar panel de administracion para CRUD
21 | 2024-03-31 | Codificación | 3:00 |  | 3:00 | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Implementar subida de imágenes
22 | 2024-04-01 | Requisito 4 | 14:40 |  | 14:40 | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 3:30 | 2:00 | 3:30 | 2:00
| Descripción | Carrito de Compras
23 | 2024-04-02 | Diseño | 3:00 |  | 3:00 | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Implementar lógica para agregar productos al carrito
24 | 2024-04-03 | Codificación | 2:40 |  | 2:40 | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Crear API para obtener el contenido del carrito
25 | 2024-04-04 | Codificación | 3:00 |  | 3:00 | 5:30 | 4:00 | 4:30 | 4:00 | 2:30 | 4:00 | 2:30
| Descripción | Permitir modificar cantidades y eliminar productos
26 | 2024-04-05 | Codificación | 2:00 |  | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Calcular subtotal y total automaticamente
27 | 2024-04-06 | Diseño | 4:00 |  | 4:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Diseñar la UI del carrito de compras
28 | 2024-04-07 | Requisito 5 | 9:30 |  | 9:30 | 5:30 | 4:00 | 4:30 | 4:00 | 2:30 | 4:00 | 2:30
| Descripción | Integración con Braintree
29 | 2024-04-08 | Diseño | 2:00 |  | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Configuracion integracion con Braintree
30 | 2024-04-09 | Codificación | 2:30 |  | 2:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Implementar validación de tarjetas
31 | 2024-04-10 | Diseño | 3:00 |  | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | API para procesar pagos y confirmar transacción
32 | 2024-04-11 | Codificación | 2:00 |  | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Diseñar la UI de pago
33 | 2024-04-11 | Requisito 6 | 11:00 |  | 11:00 | 5:30 | 4:00 | 4:30 | 4:00 | 2:30 | 4:00 | 2:30
| Descripción | Proceso de Pago
34 | 2024-04-11 | Codificación | 4:00 |  | 4:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Integracion del Proceso de Pago
35 | 2024-04-11 | Codificación | 3:00 |  | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Intergaz de Usuario para el Pago
36 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Pruebas Unitarias, Integración y Aceptación
37 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Verificar el título de la página
38 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Verificar el tiítulo de un Producto específico
39 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Filtrar productos por categoría
40 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Piltrar productos por precio
41 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Agregar producto al carrito
42 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Verificar cantidad total de productos
43 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Verificar la funcionalidad de "Cargar más"
44 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Verificar que un producto tiene imagen
45 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Verificar que un producto tiene descripción
46 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Resetear Filtros
47 | 2024-04-11 | Codificación | 0:20 |  | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
| Descripción | Bad usage
s
|  |  | 44 |  | 44 | 44 | 32.3 | 45 | 40 | 25 | 33:60

## Métricas
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS IASA
Tabla 6,4 Formulario para estimar el tamaño del programa
ESTUDIANTES | Richard Alban |  | PROFESOR | Jenny Ruiz
| Daniel Llumigusin |  | FECHA | 2025-02-17
Michelle Yanez
Enlace al git:
Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones Anteriores | Funciones Estimadas | Mín. | Media | Máx.
Frontend
Componentes del Front
1 | 15 | 22 | 1.4667 | Formullario de Categorias | Formullario de Categorias | 10 | 15 | 20
2 | 11 | 38 | 3.4545 | Formulario y conexión con api de busqueda | Formulario y conexión con api de busqueda | 7 | 11 | 15
3 | 15 | 44 | 2.9333 | Menu de admin | Menu de admin | 11 | 15.5 | 20
4 | 2 | 17 | 8.5 | Footer | Footer | 1 | 3 | 5
5 | 30 | 138 | 4.6 | Header | Header | 10 | 30 | 50
6 | 12 | 26 | 2.1667 | Layout | Layout | 10 | 14 | 18
7 | 8 | 26 | 3.25 | Menu del usuario | Menu del usuario | 3 | 9 | 15
8 | 5 | 21 | 4.2 | Admin Route | Admin Route | 3 | 6.5 | 10
9 | 6 | 21 | 3.5 | Private | Private | 5 | 11 | 17
10 | 5 | 32 | 6.4 | Clase modelo para representar elementos en una lista Precio | Clase modelo para representar elementos en una lista Precio | 3 | 7 | 11
11 | 9 | 31 | 3.4444 | Spinner | Spinner | 7 | 11 | 15
Context del Front
12 | 9 | 31 | 3.4444 | Auth | Auth | 7 | 11 | 15
13 | 5 | 17 | 3.4 | Cart | Cart | 4 | 8 | 12
14 | 5 | 16 | 3.2 | Serch | Serch | 4 | 8.5 | 13
Hooks del Front
15 | 70 | 250 | 3.5714 | User Category | User Category | 50 | 65 | 80
Pages del Front
16 | 10 | 26 | 2.6 | Admin Dashboard | Admin Dashboard | 5 | 12 | 19
17 | 25 | 106 | 4.24 | Admin Orders | Admin Orders | 10 | 25 | 40
18 | 24 | 156 | 6.5 | Crear Categoria Admin | Crear Categoria Admin | 15 | 28 | 41
19 | 20 | 173 | 8.65 | Crear Productos Admin | Crear Productos Admin | 9 | 22 | 35
20 | 14 | 57 | 4.0714 | Productos lista | Productos lista | 11 | 20.5 | 30
21 | 19 | 228 | 12 | Actualizar Productos | Actualizar Productos | 15 | 27.5 | 40
22 | 3 | 26 | 8.6667 | Usuarios | Usuarios | 1 | 4 | 7
23 | 5 | 78 | 15.6 | Forgot Password | Forgot Password | 2 | 5 | 8
24 | 6 | 80 | 13.3333 | Página Login | Página Login | 3 | 6 | 9
25 | 7 | 110 | 15.7143 | Página Registro | Página Registro | 5 | 6.5 | 8
26 | 3 | 26 | 8.6667 | Dashboar Usuarios | Dashboar Usuarios | 1 | 4 | 7
27 | 5 | 84 | 16.8 | Ordenes | Ordenes | 2 | 5.5 | 9
28 | 11 | 124 | 11.2727 | Perfil | Perfil | 4 | 11 | 18
29 | 9 | 35 | 3.8889 | Página About | Página About | 5 | 10 | 15
30 | 15 | 208 | 13.8667 | Página de CartPage | Página de CartPage | 8 | 16 | 24
31 | 5 | 25 | 5 | Página de Categorias | Página de Categorias | 4 | 9 | 14
32 | 9 | 82 | 9.1111 | Página de categorias de Productos | Página de categorias de Productos | 7 | 11.5 | 16
33 | 3 | 35 | 11.6667 | Página de Contactos | Página de Contactos | 2 | 4.5 | 7
34 | 18 | 209 | 11.6111 | Página Principal | Página Principal | 18 | 21.5 | 25
35 | 2 | 17 | 8.5 | Página de no válido | Página de no válido | 1 | 5 | 9
36 | 3 | 24 | 8 | Página de politicas | Página de politicas | 1 | 6 | 11
37 | 14 | 125 | 8.9286 | Página de productos detalles | Página de productos detalles | 10 | 12.5 | 15
38 | 5 | 41 | 8.2 | Página de busquedas | Página de busquedas | 3 | 8.5 | 14
Estilos del Front
39 | 6 | 62 | 10.3333 | Estilos del Auth | Estilos del Auth | 4 | 10.5 | 17
40 | 5 | 27 | 5.4 | Estilos de Cart | Estilos de Cart | 5 | 8 | 11
41 | 4 | 34 | 8.5 | Estilos de Categoria de Productos | Estilos de Categoria de Productos | 2 | 4 | 6
42 | 5 | 71 | 14.2 | Estilos del home | Estilos del home | 4 | 6 | 8
43 | 3 | 42 | 14 | Estilos de detalles del Producto | Estilos de detalles del Producto | 1 | 3.5 | 6
Paginas de Configuración del Front React
44 | 14 | 63 | 4.5 | App.js | App.js | 10 | 15 | 20
45 | 11 | 26 | 2.3636 | Index.js | Index.js | 6 | 11.5 | 17
Backend
config
46 | 4 | 11 | 2.75 | db.js | db.js | 2 | 6.5 | 11
controllers
47 | 40 | 247 | 6.175 | Auth Controller | Auth Controller | 32 | 41.5 | 51
48 | 25 | 111 | 4.44 | Category Controller | Category Controller | 20 | 27.5 | 35
49 | 45 | 359 | 7.9778 | Product Controller | Product Controller | 35 | 47.5 | 60
helpers
50 | 4 | 21 | 5.25 | Auth Helper | Auth Helper | 2 | 4 | 6
middlewares
51 | 2 | 17 | 8.5 | Auth Middleware | Auth Middleware | 1 | 3 | 5
models
52 | 3 | 13 | 4.3333 | Modelo de categorias | Modelo de categorias | 1 | 3 | 5
53 | 5 | 23 | 4.6 | Modelo de ordenes | Modelo de ordenes | 2 | 5 | 8
54 | 4 | 39 | 9.75 | Modelo de productos | Modelo de productos | 3 | 4.5 | 6
55 | 6 | 38 | 6.3333 | Modelo de usuarios | Modelo de usuarios | 5 | 7.5 | 10
routes
56 | 8 | 45 | 5.625 | Routes Auth | Routes Auth | 5 | 9.5 | 14
57 | 7 | 37 | 5.2857 | Routes Category | Routes Category | 6 | 9 | 12
58 | 7 | 62 | 8.8571 | Routes Products | Routes Products | 4 | 7.5 | 11
59 | 3 | 37 | 12.3333 | Server.js | Server.js | 1 | 3 | 5
Estimado | 653 | 4190 | 425.9273 | 0 | 0 | 428 | 744.5 | 1061 | 0.25322 | real tiempo
[9 empty] | 0.17768 | tiempo planeado
|  |  | Minutos/LOC |  | HORAS | 12.4083 | 12.4083 | 17.6833
[7 empty] | 337.6763 | 236.9463
12:24

## calculo_defectos
Cálculo de defectos de aplicación de Ecommerce
Tabla 15,1 Estimación de Defectos
ESTUDIANTES | Richard Alban |  | PROFESOR | Jenny Ruiz
| Daniel Llumigusin |  | FECHA | 2025-02-26
Michelle Yanez
Programa Version Anterior |  |  |  |  | Programa Version Actualizada
Numero de programas | Defectos (D) | LOC |  |  | Numero de programas | Defectos (D) | LOC(N)
1 | 5 | 22 |  |  | 1 | 1 | 27
2 | 8 | 38 |  |  | 2 | 1 | 36
3 | 5 | 44 |  |  | 3 | 1 | 48
4 | 2 | 17 |  |  | 4 | 0 | 11
5 | 6 | 138 |  |  | 5 | 0 | 142
6 | 1 | 26 |  |  | 6 | 0 | 31
7 | 3 | 26 |  |  | 7 | 1 | 21
8 | 5 | 21 |  |  | 8 | 1 | 29
9 | 8 | 21 |  |  | 9 | 1 | 18
10 | 4 | 32 |  |  | 10 | 0 | 40
11 | 2 | 31 |  |  | 11 | 0 | 23
12 | 9 | 31 |  |  | 12 | 1 | 37
13 | 7 | 17 |  |  | 13 | 1 | 22
14 | 6 | 16 |  |  | 14 | 1 | 14
15 | 4 | 250 |  |  | 15 | 0 | 240
16 | 3 | 26 |  |  | 16 | 0 | 20
17 | 8 | 106 |  |  | 17 | 1 | 101
18 | 4 | 156 |  |  | 18 | 0 | 160
19 | 6 | 173 |  |  | 19 | 1 | 168
20 | 8 | 57 |  |  | 20 | 2 | 63
21 | 2 | 228 |  |  | 21 | 0 | 221
22 | 1 | 26 |  |  | 22 | 0 | 30
23 | 2 | 78 |  |  | 23 | 0 | 85
24 | 5 | 80 |  |  | 24 | 0 | 76
25 | 5 | 110 |  |  | 25 | 1 | 112
26 | 6 | 26 |  |  | 26 | 2 | 19
27 | 8 | 84 |  |  | 27 | 1 | 90
28 | 5 | 124 |  |  | 28 | 2 | 118
29 | 3 | 35 |  |  | 29 | 0 | 39
30 | 6 | 208 |  |  | 30 | 2 | 214
31 | 1 | 25 |  |  | 31 | 0 | 32
32 | 1 | 82 |  |  | 32 | 1 | 78
33 | 6 | 35 |  |  | 33 | 1 | 42
34 | 7 | 209 |  |  | 34 | 3 | 213
35 | 2 | 17 |  |  | 35 | 0 | 12
36 | 2 | 24 |  |  | 36 | 0 | 27
37 | 4 | 125 |  |  | 37 | 1 | 131
38 | 4 | 41 |  |  | 38 | 0 | 49
39 | 5 | 62 |  |  | 39 | 1 | 56
40 | 1 | 27 |  |  | 40 | 0 | 31
41 | 3 | 34 |  |  | 41 | 0 | 38
42 | 5 | 71 |  |  | 42 | 1 | 75
43 | 4 | 42 |  |  | 43 | 1 | 44
44 | 6 | 63 |  |  | 44 | 1 | 67
45 | 2 | 26 |  |  | 45 | 0 | 30
46 | 1 | 11 |  |  | 46 | 0 | 15
47 | 9 | 247 |  |  | 47 | 0 | 240
48 | 7 | 111 |  |  | 48 | 0 | 118
49 | 10 | 359 |  |  | 49 | 1 | 354
50 | 2 | 21 |  |  | 50 | 0 | 29
51 | 1 | 17 |  |  | 51 | 0 | 14
52 | 2 | 13 |  |  | 52 | 0 | 20
53 | 2 | 23 |  |  | 53 | 0 | 26
54 | 3 | 39 |  |  | 54 | 1 | 32
55 | 3 | 38 |  |  | 55 | 0 | 43
56 | 4 | 45 |  |  | 56 | 1 | 41
57 | 3 | 37 |  |  | 57 | 0 | 34
58 | 4 | 62 |  |  | 58 | 0 | 65
59 | 2 | 37 |  |  | 59 | 0 | 42
Total hasta la fecha | 253 | 4190 |  |  | Total hasta la fecha | 34 | 4253
Dd Plan= 1000*Suma(D1:Dj)/Suma(N1:Nj)
[5 empty] | Dd plan (N) = | 7.9944 | defectos/KLOC
Dd plan = | 60.3819 | defectos/KLOC | [5 empty] | 3771
3692
3728.92
Defectos Estimados Ddplan |  |  | 253 |  | Defectos Estimados Ddplan (N) |  | 34
Coclusiones
Los defectos totales se redujeron de 253 a 34, lo que indica una mejora significativa en la calidad del código.
El número total de LOC aumentó de 4190 a 4253, lo que sugiere que el código creció pero con un mejor control de defectos.
La densidad de defectos por KLOC disminuyó de 60.38 a 7,99, reflejando una optimización en la detección y corrección de errores.

## Resumen
Tabla 15.3 Resumen del plan del proyecto del PSP
Estudiantes: |  | Richard Alban, Daniel Llumigusin, Michelle Yanez |  |  | Fecha: | Miercoles 26 de febrero del 2025
Programa: |  | Ecommerce artículos electronicos |  |  | Programa # | 1
Profesor: |  | Ing. Jenny Ruiz |  |  | Lenguaje | Javascript
Resumen |  | Plan |  | Real |  |  |  | Hasta la Fecha
| Minutos/LOC | 0.17768 |  | 0.25322 |  |  |  | 0.21545
| LOC/Hora | 337.6763 |  | 236.9463 |  |  |  | 287.3113
| Defectos/KLOC | 60.3819 |  | 7.9944 |  |  |  | 34.1881
Rendimiento
V/F
Tamaño Programa (LOC)
| Total Nuevo & Cambiado | 4190 |  | 4253 |  |  |  | 4221.5
| Tamaño Máximo | 4678.3
| Tamaño Mínimo | 3827.7
Tiempo por Fase (.min) |  | Plan | Real |  |  | Hasta la Fecha |  |  | %Hasta la Fecha
| Planificación | 12 | 10 |  |  | 11 |  |  | 3.17
| Diseño | 40 | 35 |  |  | 37.5 |  |  | 10.8069
| Codificación | 160 | 140 |  |  | 150 |  |  | 43.2277
| Revisión del código | 25 | 22 |  |  | 23.5 |  |  | 6.7723
| Compilación | 30 | 25 |  |  | 27.5 |  |  | 7.9251
| Pruebas | 70 | 60 |  |  | 65 |  |  | 18.732
| Postmorten | 35 | 30 |  |  | 32.5 |  |  | 9.366
| Total | 372 | 322 |  |  | 347 |  |  | 100
| Tiempo Máximo | 392
| Tiempo Mínimo | 352
Defectos introducidos |  | Plan | Real |  | Hasta la Fecha |  | %Hasta la Fecha |  | Def./Hora
| Entorno | 1 | 3 |  | 2 |  | 9.3023 |  | 0.3
| Sistema | 1 | 4 |  | 2.5 |  | 11.6279 |  | 0.11429
| Función | 6 | 12 |  | 9 |  | 41.8605 |  | 0.085714
| Interfaz | 2 | 5 |  | 3.5 |  | 16.2791 |  | 0.22727
| Asignación | 1 | 3 |  | 2 |  | 9.3023 |  | 0.12
| Construcción de Paquetes | 1 | 4 |  | 2.5 |  | 11.6279 |  | 0.066667
| Total | 12 | 31 |  | 21.5 |  | 100
Defectos eliminados |  | Plan | Real |  | Hasta la Fecha |  | %Hasta la Fecha |  | Def./Hora
| Entorno | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 0.1
| Sistema | 1 | 3 |  | 2 |  | 16.6667 |  | 0.085714
| Función | 3 | 5 |  | 4 |  | 0.48 |  | 0.035714
| Interfaz | 2 | 4 |  | 3 |  | 25 |  | 0.18182
| Asignación | 1 | 1 |  | 1 |  | 8.3333 |  | 0.04
| Construcción de Paquetes | 1 | 1 |  | 1 |  | 8.3333 |  | 0.016667
| Total | 9 | 15 |  | 12 |  | 158.8133 |  | 0.5