## 1. PROGRAMA
[12 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2024-DIC-8
[12 empty] | REV.UPDI |  | 2025-ENE-5
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [11 empty] | Versión:1.2 |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Daniel Llumigusin, Richard Alban, Michelle Yanez
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre | [7 empty] | Enero |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | 5
1 | Reunion de Aperuta | 1 |  | x | [8 empty] | Registro de asistencia de los participantes. Presentación formal del equipo de auditoría. Revisión de las pautas y metodologías aplicables para la auditoría de calidad. Validación de la agenda definida para las actividades de auditoría. Evaluación inicial del sistema de calidad implementado en el ecommerce. Definición de los canales de comunicación para la auditoría. Resolución de preguntas iniciales. |  | Michelle Yanez
2 | Aplicación de Estándares ISO/IEC 29119-5 | 2 |  |  | x | [7 empty] | Identificación y definición de palabras clave para el diseño de pruebas específicas. Desarrollo y estructuración de casos de prueba según criterios funcionales y de aceptación. Implementación de pruebas basadas en datos y palabras clave para garantizar cobertura |  | Richard Alban
3 | Reuniones de Seguimiento del Equipo Auditor | 3 |  |  |  | x | [6 empty] | Supervisión continua del progreso de la auditoría y cumplimiento del plan establecido. Evaluación detallada de información recopilada durante las actividades de verificación. Análisis preliminar de resultados para identificar desviaciones y oportunidades de mejora. |  | Daniel Llumigusin
4 | Elaboración del Informe Final de Auditoría | 4 |  |  |  |  | x | [5 empty] | Consolidación de hallazgos en relación con los criterios de auditoría establecidos. Registro de no conformidades, problemas identificados y puntos críticos del sistema. Presentación de conclusiones generales y recomendaciones específicas para mejorar los procesos de calidad. |  | Richard Alban
5 | Sesión de Cierre | 5 | [5 empty] | x |  |  |  |  | Confirmación del alcance y objetivos alcanzados durante la auditoría. Presentación oficial del informe final, destacando fortalezas y áreas de mejora. Revisión de buenas prácticas identificadas y posibles mejoras futuras. Resolución de problemas críticos observados durante la auditoría. Establecimiento de recomendaciones específicas para el fortalecimiento continuo de la calidad. |  | Michelle Yanez
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350
|  |  | Versión: | 2
|  |  | Date: | 2023-07-24
Auditor: Sebastián Paucar
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Testing | 2024-07-10 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Identifying Keywords: Is a pivotal task in Keyword-Driven Testing as the contents, granularity and structure of the keywords can impact the way keyword test cases are defined. It is important to name keywords in a way that appears natural to the people who will be working with them. | Aymé Escobar | Sebastián Paucar | 6.2
| 2024-07-11 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Composing test cases: Keyword test cases can be created from previously defined keywords and documented using tables or databases. These cases typically use keywords from a single layer, allowing different testers to design different layers. | Angelo Yanacallo | Sebastián Paucar | 6.3
| 2024-07-12 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and data-driven testing: Keyword testing with separate parameters allows reusing action sequences with different data, stored in tables or databases, thus creating new tests | Ricardo Rivadeneira | Sebastián Paucar | 6.4