## 1. PROGRAMA
[12 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2024-DIC-8
[12 empty] | REV.UPDI |  | 2025-ENE-5
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [11 empty] | Versión:1.2 |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Daniel Llumigusin, Richard Alban, Michelle Yanez
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre | [7 empty] | Enero |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | 5
1 | Reunion de Aperuta | 1 |  | x | [8 empty] | Registro de asistencia de los participantes. Presentación formal del equipo de auditoría. Revisión de las pautas y metodologías aplicables para la auditoría de calidad. Validación de la agenda definida para las actividades de auditoría. Evaluación inicial del sistema de calidad implementado en el ecommerce. Definición de los canales de comunicación para la auditoría. Resolución de preguntas iniciales. |  | Michelle Yanez
2 | Aplicación de Estándares ISO/IEC 29119-5 | 2 |  |  | x | [7 empty] | Identificación y definición de palabras clave para el diseño de pruebas específicas. Desarrollo y estructuración de casos de prueba según criterios funcionales y de aceptación. Implementación de pruebas basadas en datos y palabras clave para garantizar cobertura |  | Richard Alban
3 | Reuniones de Seguimiento del Equipo Auditor | 3 |  |  |  | x | [6 empty] | Supervisión continua del progreso de la auditoría y cumplimiento del plan establecido. Evaluación detallada de información recopilada durante las actividades de verificación. Análisis preliminar de resultados para identificar desviaciones y oportunidades de mejora. |  | Daniel Llumigusin
4 | Elaboración del Informe Final de Auditoría | 4 |  |  |  |  | x | [5 empty] | Consolidación de hallazgos en relación con los criterios de auditoría establecidos. Registro de no conformidades, problemas identificados y puntos críticos del sistema. Presentación de conclusiones generales y recomendaciones específicas para mejorar los procesos de calidad. |  | Richard Alban
5 | Sesión de Cierre | 5 | [5 empty] | x |  |  |  |  | Confirmación del alcance y objetivos alcanzados durante la auditoría. Presentación oficial del informe final, destacando fortalezas y áreas de mejora. Revisión de buenas prácticas identificadas y posibles mejoras futuras. Resolución de problemas críticos observados durante la auditoría. Establecimiento de recomendaciones específicas para el fortalecimiento continuo de la calidad. |  | Michelle Yanez
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350
|  |  | Versión: | 2
|  |  | Date: | 2023-07-24
Auditor: Cristofer Basurto
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Clausulas no cupadas y el porque
Testing | 2025-01-07 | 10:00 - 12:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Autenticación segura: Validación de datos para registro/inicio de sesión, recuperación de contraseña. | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 6.2: Fundamental para validación de datos de entrada y seguridad 6.3: Necesaria para gestión de sesiones 6.4: Relevante para manejo de datos sensibles | 6.5: No aplica para entornos multiusuario específicos 6.8: No requiere pruebas de rendimiento en esta fase
Testing | 2025-01-07 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Gestión de productos: Creación, edición y eliminación de productos, búsqueda avanzada, manejo de inventarios. | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 6.3: Esencial para operaciones CRUD 6.4: Necesaria para validación de datos 6.8: Importante para búsqueda y manejo de inventarios | 6.6: No necesario para pruebas en entorno local 6.9: No requiere combinaciones complejas de datos
Testing | 2025-01-07 | 15:30 - 17:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Carrito de compras: Persistencia de datos (sesión cerrada), modificaciones de cantidad y eliminación de artículos. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 6.2: Fundamental para persistencia de datos 6.3: Necesaria para gestión de sesiones 6.4: Essential para modificaciones de datos | 6.7: No requiere escenarios complejos 6.10: No necesita pruebas basadas en código
Testing | 2025-01-08 | 09:00 - 11:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Proceso de pago: Validación de datos de tarjeta, seguridad de pasarela, emisión de confirmaciones y facturas. | Michelle Yáñez | Daniel Llumigusin | 6.2: Crítica para validación de datos financieros 6.3: Necesaria para seguridad transaccional 6.5: Esencial para confirmaciones y facturación | 6.9: No requiere combinaciones de datos por sesión 6.11: No necesita pruebas dinámicas en tiempo real
Testing | 2025-01-08 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Panel de administración: Gestión de usuarios y pedidos, actualización del estado de envío y entrega. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 6.4: Esencial para gestión de usuarios 6.6: Necesaria para actualizaciones de estado 6.8: Importante para rendimiento administrativo | 6.10: No requiere pruebas basadas en código 6.12: No necesita pruebas de regresión automatizadas
Testing | 2025-01-08 | 14:00 - 16:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Seguridad: Pruebas de encriptación, hashing de contraseñas, y cumplimiento de HTTPS en las transacciones. | Michelle Yáñez | Cristofer Basurto | 6.2: Fundamental para encriptación 6.3: Necesaria para hashing 6.7: Esencial para validación HTTPS | 6.11: No requiere pruebas en tiempo real 6.13: No necesita pruebas de estrés prolongadas
Testing | 2025-01-09 | 09:00 - 11:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Escalabilidad y rendimiento: Verificación de respuesta en incrementos de carga, gestión del servidor y base de datos. | Daniel Llumigusin | Cristofer Basurto | 6.6: Necesaria para gestión de carga 6.8: Esencial para rendimiento 6.13: Importante para pruebas de carga | 6.12: No requiere pruebas de regresión 6.9: No necesita combinaciones complejas
Testing | 2025-01-09 | 11:30 - 13:30 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Usabilidad y compatibilidad: Evaluación de accesibilidad, pruebas en dispositivos móviles y navegadores web. | Richard Albán | Cristofer Basurto | 6.4: Esencial para accesibilidad 6.8: Necesaria para compatibilidad 6.9: Importante para pruebas en diferentes dispositivos | 6.13: No requiere pruebas de estrés 6.11: No necesita pruebas dinámicas

## PROGRAMA-EJM DE PROGRAMA_ACADEM
[23 empty] | Fecha de Emisión: |  |  |  | 2024-11-20
[23 empty] | REV.UPDI |  |  |  | 2024-01-08
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [22 empty] | Versión: |  |  |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de priebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES:
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  |  | Primer día de cada semana
|  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28
1 | Autenticación de Usuario | 1 | [26 empty] | Michelle Yanez
2 | Gestión de Productos | 2 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
3 | Carrito de Compras | 3 | [26 empty] | Richard Alban
4 | Proceso de Pago | 4 | [26 empty] | Michelle Yanez
5 | Panel de Administración | 5 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
6 | Seguridad | 6 | [26 empty] | Richard Alban
7 | Escalabilidad | 7 | [26 empty] | Michelle Yanez
8 | Rendimiento | 8 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
9 | Compatibilidad | 9 | [26 empty] | Richard Alban
10 | Usabilidad | 10 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
11 | Mantenibilidad | 11 | [26 empty] | Richard Alban
12 | Accesibilidad | 12 | [26 empty] | Michelle Yanez
13 | Respaldo y Recuperación de Datos | 13 | [26 empty] | Daniel Llumigusin
14 | Disponibilidad | 14 | [26 empty] | Richard Alban
15
16
| NOMENCLATURA |  | Primer día de cada semana 1: Auditoría Interna; Primer día de cada semana 27: Revisión Académica de la Tutora
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: |  |  | Primer día de cada semana 6: Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Primer día de cada semana 6: FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: